## Resumo
⚠️ AVISO: Os 18 critérios classificados como Bloqueante = Sim ainda estão com o campo Responsável em placeholder ([DEFINIR]). A nomeação formal de um responsável real para cada um desses 18 itens — com confirmação de disponibilidade antes das respectivas datas-alvo — é pré-requisito para o início do go-live, pois sem responsável definido não há como garantir a execução, o prazo, nem a prestação de contas de cada bloqueante. Este passo deve ser concluído pelo DM antes de qualquer item ser tratado como 'em andamento'.
Readiness Go-Live — Assistente de IA NovaTech
Harness de Governança · 5 camadas · Demo: 26/07/2026 (2 semanas a partir de 12/07/2026)
Go-live autorizado?
Total de critérios
🟢 Verdes
🟡 Amarelos
🔴 Vermelhos
⛔ Bloqueantes pendentes (fora do verde)
Bloqueantes no total

## Readiness
Edite as células de Status (Verde/Amarelo/Vermelho), Bloqueante? (Sim/Não), Responsável e Data-alvo. O Resumo e as cores recalculam automaticamente.
Critério | Camada | Status | Bloqueante? | Responsável | Data-alvo | Observação
Endpoint de query com timeout e retry para Azure AI Search | 1. Tool Orchestration | Amarelo | Sim | [DEFINIR — Tech Lead] | 18/07/2026 | Endpoint existe, mas timeout/retry não configurados de forma explícita. Ajuste rápido em código.
Fallback explícito quando o retrieval não retorna chunks relevantes | 1. Tool Orchestration | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Tech Lead] | 21/07/2026 | Causa raiz de parte da alucinação — hoje o modelo responde mesmo sem chunk. Não implementado.
Orquestração bot Teams ↔ endpoint com circuit breaker | 1. Tool Orchestration | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Dev Backend] | 22/07/2026 | Sem circuit breaker: queda do endpoint gera erro cru para os 5 pilotos. Não implementado.
Reprocessamento automático de documentos desatualizados (re-indexação agendada) | 1. Tool Orchestration | Amarelo | Não | [DEFINIR — Eng. de Dados] | Mitigar até 24/07/2026 | Desejável. Mitigar com reindexação manual antes da demo; automação depois.
Orquestração multi-agente (agente validador de resposta) | 1. Tool Orchestration | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. Risco crítico já coberto pelo HITL (camada 4). Adiar.
Structured output obrigatório (JSON validado: answer, source_document, confidence_score) | 2. Verification Loops | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Tech Lead] | 19/07/2026 | Bloqueio mais urgente: sem ele o HITL nem pode existir. Respostas hoje em texto livre.
Verificação de que o source_document citado existe de fato no índice | 2. Verification Loops | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Dev Backend] | 22/07/2026 | Sem isso o modelo pode 'citar' documento inexistente — pior que não citar. Depende do structured output.
Teste de regressão automatizado sobre os 12% de casos de erro conhecidos | 2. Verification Loops | Vermelho | Sim | [DEFINIR — QA] | 23/07/2026 | Rodar antes de cada deploy. Ir ao ar sem monitorar falhas conhecidas = repetir o erro.
Elevar cobertura de testes de integração de 75% para 90%+ | 2. Verification Loops | Amarelo | Não | [DEFINIR — QA] | Pós-demo | Desejável. Cobertura atual ~75%. Focar nos casos de falha conhecidos, não em 15 p.p. em 2 semanas.
Verificação semântica automática (LLM-as-judge) de coerência resposta/fonte | 2. Verification Loops | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. HITL cobre o risco imediato de baixa confiança.
Cada resposta referencia versão/data de indexação do documento fonte | 3. Context & Memory | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Eng. de Dados] | 22/07/2026 | Sem rastreabilidade não dá para diagnosticar 'documento desatualizado' nem confiar na citação.
Isolamento de memória por sessão (sem vazar contexto entre atendentes) | 3. Context & Memory | Amarelo | Sim | [DEFINIR — Dev Backend] | 21/07/2026 | Precisa validação explícita. Risco de dado sensível, agravado pelo incidente do módulo de feedback.
Memória de conversa persistente entre turnos na mesma sessão | 3. Context & Memory | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. Staging funciona por pergunta única; multi-turno é melhoria de UX.
Cache de embeddings/chunks para reduzir latência | 3. Context & Memory | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. Otimização de performance, sem impacto em confiabilidade.
HITL obrigatório (retém resposta com confidence < 0.6 OU tema sensível p/ revisão humana) | 4. Guardrails / HITL | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Product Specialist] | 24/07/2026 | Mecanismo central para conter os 12% de erro. Não existe revisão humana hoje. Depende do structured output.
Correção do módulo de feedback que violou o AGENTS.md (add Zod, remover log sensível) | 4. Guardrails / HITL | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Dev do módulo] | 17/07/2026 | Violação já identificada com exposição de dado sensível em staging. Prioridade imediata.
Revisão humana obrigatória de todo código gerado por IA antes do merge | 4. Guardrails / HITL | Amarelo | Sim | [DEFINIR — Tech Lead] | 16/07/2026 | Processo, não código — pode ser instituído rápido. Falta formalizar no fluxo de PR/branch protection.
Guardrails de produto (DEVE/NÃO DEVE) implementados como validação automática | 4. Guardrails / HITL | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Product Specialist + Dev] | 23/07/2026 | Guardrail só em markdown não impede nada em runtime. Precisa virar checagem de código/prompt.
HITL — Responsável primário: escala fixa de 2 revisores nomeados por turno | 4. Guardrails / HITL | Amarelo | Sim | [DEFINIR — nomear 2 revisores] | 18/07/2026 | Capacidade operacional do HITL. Nomear pessoas explícitas, não 'o time'.
HITL — SLA de 5 min com escalonamento automático + bloqueio em 10 min | 4. Guardrails / HITL | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Product Specialist] | 24/07/2026 | Fila trava silenciosamente sem SLA. Escalonamento p/ backup e mensagem padrão ao atendente.
HITL — Confirmar disponibilidade real dos revisores na janela da demo | 4. Guardrails / HITL | Amarelo | Sim | [DEFINIR — DM] | 25/07/2026 | Confirmar que revisores nomeados não estão de férias/alocados. Recomenda-se 1 revisor de plantão na demo.
Rate limiting / limite de perguntas por atendente por minuto | 4. Guardrails / HITL | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. Não é bloqueio de confiabilidade para demo com 5 pilotos.
Guardrail de conteúdo tóxico/PII na pergunta de entrada | 4. Guardrails / HITL | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. Redundante no curto prazo; vira bloqueante ao abrir para mais usuários.
Log de toda interação (pergunta, resposta, confidence_score, HITL, decisão humana) | 5. Observability | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Dev Backend] | 22/07/2026 | Sem log não há como auditar a demo, medir taxa de erro real, nem investigar incidentes.
Dashboard/alerta quando retenção HITL ou baixa confiança ultrapassa limiar (>20%) | 5. Observability | Vermelho | Sim | [DEFINIR — DevOps] | 24/07/2026 | Sinal de degradação e gatilho do rollback. Depende do log de interações.
Máscara/redação de dados sensíveis do atendente nos logs | 5. Observability | Vermelho | Sim | [DEFINIR — Dev Backend] | 22/07/2026 | Consequência direta do incidente. Logar dado sensível de novo = repetir a falha.
Dashboard executivo de métricas de negócio para a diretoria | 5. Observability | Amarelo | Não | [DEFINIR — DM] | 25/07/2026 | Desejável. É apresentação, não controle de risco. Pode ser montado na véspera.
Tracing distribuído completo (latência por etapa do pipeline) | 5. Observability | Amarelo | Não | — (fora de escopo) | Pós-demo | Desejável. Otimização operacional futura, não crítico para demo controlada.